## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования
Динской район
____________________ | [9 empty] | __________________С.В. Жиленко
"___" _____________ 200_ г. | [9 empty] | "___" _____________ 200_ г.
Капитальный ремонт стадиона в ст. Динская Краснодарского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Устройство асфальтобетонного покрытия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________745,286 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________31,312 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________296,28 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Устройство тротуаров
1 | ТЕР01-01-031-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта |  | 0,18 0.2*900/1000 | 6574.26 | 1183 |  | 1183 | 295 |  |  | 1.98
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 11 | 1.98
| 1. 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.) | м-час | 11 | 1.98 | 597.66 | 1183.37 |  | 1183.37 | 294.98
2 | СЦП2-1-6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза |  | 279 | 23.9 | 6668 |  |  |  | 6668
3 | СЦП3-3-2-1- 3 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км: класс груза 1, грузоподъемность 10 т | 1 т груза |  | 279 180*1.55 | 58.09 | 16207 |  | 16207
4 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1,53 900*0.17/100 | 15552.8 | 23796 | 2924 | 20665 | 4426 | 207 | 37.01 | 31.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 24.19 | 37.01 | 79.01 | 2924.16 | 2924.16
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 20.6 | 31.52
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 2.46 | 3.76 | 514.64 | 1935.05 |  | 1935.05 | 374.95
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 2.59 | 3.96 | 493.31 | 1953.51 |  | 1953.51 | 589.96
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 2.3 | 3.52 | 804.03 | 2830.19 |  | 2830.19 | 490.69
| 4. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | м-час | 12.21 | 18.68 | 702.07 | 13114.67 |  | 13114.67 | 2782.95
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м-час | 1.04 | 1.59 | 520.48 | 827.56 |  | 827.56 | 186.46
Н | 6. 408-9080 | Щебень | м3
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 7 | 10.71 | 19.29 | 206.6 |  |  |  | 206.6
5 | СЦМ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 |  | 157,59 153*1,03 | 1016.94 | 160260 |  |  |  | 160260
6 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 9 | 22810.54 | 205295 | 9163 | 410 | 25 | 195722 | 91.89 | 0.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 10.21 | 91.89 | 99.72 | 9163.27 | 9163.27
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04 | 0.36
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.02 | 0.18 | 535.68 | 96.42 |  | 96.42 | 25.09
| 2. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | м-час | 0.81 | 7.29 | 28.55 | 208.13 |  | 208.13
| 3. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.02 | 0.18 | 586.1 | 105.5 |  | 105.5
| 4. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый | т | 0.06 | 0.54 | 12654.02 | 6833.17 |  |  |  | 6833.17
| 5. 410-9010-4 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона) песчаные, тип Г | т | 7.14 | 64.26 | 2939.44 | 188888.41 |  |  |  | 188888.41
7 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.2 | 23520.48 | 51745 | 14270 | 853 | 209 | 36622 | 167.38 | 1.58
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 76.08 | 167.38 | 85.26 | 14270.82 | 14270.82
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.72 | 1.58
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.68 | 1.5 | 535.68 | 803.52 |  | 803.52 | 209.1
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.04 | 0.09 | 586.1 | 52.75 |  | 52.75
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0022 | 26819.67 | 59 |  |  |  | 59
| 4. 102-0038 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.374 | 4533.9 | 1695.68 |  |  |  | 1695.68
| 5. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 5.9 | 12.98 | 2660.84 | 34537.7 |  |  |  | 34537.7
| 6. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.06 | 0.132 | 2494.32 | 329.25 |  |  |  | 329.25
Н | 7. 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 220
8 | СЦМ-403-0052-6 | Камни бордюрные | шт |  | 220 | 988.47 | 217463 |  |  |  | 217463
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 682617 | 26357 | 39318 | 4955 | 616942 | 296.28 | 35.44
Накладные расходы | [6 empty] | 37498
Сметная прибыль | [6 empty] | 25171
Итоги по разделу 1 Устройство тротуаров :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 1545 | [5 empty] | 1.98
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 22875
Автомобильные дороги | [6 empty] | 720866 |  |  |  |  | 296.28 | 33.46
Итого | [6 empty] | 745286 |  |  |  |  | 296.28 | 35.44
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 616942
Машины и механизмы | [6 empty] | 39318
ФОТ | [6 empty] | 31312
Накладные расходы | [6 empty] | 37498
Сметная прибыль | [6 empty] | 25171
Итого по разделу 1 Устройство тротуаров | [6 empty] | 745286 |  |  |  |  | 296.28 | 35.44
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 682617 | 26357 | 39318 | 4955 | 616942 | 296.28 | 35.44
Накладные расходы | [6 empty] | 37498
В том числе, справочно:
95%*(0,94*0,9) ФОТ (от 295) (Поз. 1) | [6 empty] | 237
142%*(0,94*0,9) ФОТ (от 31017) (Поз. 4-8) | [6 empty] | 37261
Сметная прибыль | [6 empty] | 25171
В том числе, справочно:
50%*0,85 ФОТ (от 295) (Поз. 1) | [6 empty] | 125
95%*0,85 ФОТ (от 31017) (Поз. 4-8) | [6 empty] | 25046
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 1545 | [5 empty] | 1.98
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 22875
Автомобильные дороги | [6 empty] | 720866 |  |  |  |  | 296.28 | 33.46
Итого | [6 empty] | 745286 |  |  |  |  | 296.28 | 35.44
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 616942
Машины и механизмы | [6 empty] | 39318
ФОТ | [6 empty] | 31312
Накладные расходы | [6 empty] | 37498
Сметная прибыль | [6 empty] | 25171
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 745286 |  |  |  |  | 296.28 | 35.44
|  |  | Составил |  |  |  | А.В. Новоселов
|  |  | Проверил |  |  |  | Я.В. Мельковский