## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования
Динской район
____________________ | [9 empty] | __________________С.В. Жиленко
"___" _____________ 200_ г. | [9 empty] | "___" _____________ 200_ г.
Капитальный ремонт стадиона в ст. Динская Краснодарского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)
|  | на | Сектор прыжков в длину
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________54,569 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________3,745 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________37,17 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Сектор прыжков в длину
1 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.028 | 35889.75 | 1005 | 65 | 939 | 306 | 1 | 0.88 | 2.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 31.32 | 0.88 | 74.02 | 65.14 | 65.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 90.09 | 2.52
| 1. 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч | 73.04 | 2.05 | 360.34 | 738.7 |  | 738.7 | 240.4
| 2. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 17.05 | 0.48 | 423.5 | 203.28 |  | 203.28 | 66.91
| 3. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00112 | 788.15 | 0.88 |  |  |  | 0.88
3 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза |  | 43,4 28*1.55 | 63.54 | 2758 |  | 2758
4 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.048 | 10305.75 | 495 | 59 | 431 | 87 | 5 | 0.75 | 0.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15.72 | 0.75 | 77.77 | 58.33 | 58.33
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 13.88 | 0.67
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 4.29 | 0.21 | 514.64 | 108.07 |  | 108.07 | 20.94
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 1.77 | 0.08 | 804.03 | 64.32 |  | 64.32 | 11.15
| 3. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | м-час | 7.08 | 0.34 | 702.07 | 238.7 |  | 238.7 | 50.65
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м-час | 0.74 | 0.04 | 520.48 | 20.82 |  | 20.82 | 4.69
Н | 5. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3
| 6. 411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.24 | 19.29 | 4.63 |  |  |  | 4.63
5 | СЦМ-408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 |  | 5.28 | 406.78 | 2148 |  |  |  | 2148
6 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.092 | 15552.8 | 1431 | 176 | 1243 | 266 | 12 | 2.23 | 1.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 24.19 | 2.23 | 79.01 | 176.19 | 176.19
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 20.6 | 1.9
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 2.46 | 0.23 | 514.64 | 118.37 |  | 118.37 | 22.94
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 2.59 | 0.24 | 493.31 | 118.39 |  | 118.39 | 35.76
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 2.3 | 0.21 | 804.03 | 168.85 |  | 168.85 | 29.27
| 4. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | м-час | 12.21 | 1.12 | 702.07 | 786.32 |  | 786.32 | 166.86
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м-час | 1.04 | 0.1 | 520.48 | 52.05 |  | 52.05 | 11.73
Н | 6. 408-9080 | Щебень | м3
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 7 | 0.644 | 19.29 | 12.42 |  |  |  | 12.42
7 | СЦМ-408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 |  | 9,5235 9,07*1.05 | 813.57 | 7748 |  |  |  | 7748
9 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.033 | 81981.06 | 2705 | 1332 | 817 | 132 | 556 | 14.72 | 1.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 446.04 | 14.72 | 90.47 | 1331.72 | 1331.72
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 30.64 | 1.01
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 27.25 | 0.9 | 720.06 | 648.05 |  | 648.05 | 125.46
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 1.25 | 0.04 | 535.68 | 21.43 |  | 21.43 | 5.58
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 0.27 | 0.01 | 514.64 | 5.15 |  | 5.15 | 1
| 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 123.76 | 4.08 | 25.03 | 102.12 |  | 102.12
| 5. 111100 | Вибраторы глубинные | м-час | 21.42 | 0.71 | 6 | 4.26 |  | 4.26
| 6. 331532 | Пилы электрические цепные | м-час | 0.81 | 0.03 | 11.67 | 0.35 |  | 0.35
| 7. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 1.87 | 0.06 | 586.1 | 35.17 |  | 35.17
| 8. 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.025 | 0.000825 | 8759.61 | 7.23 |  |  |  | 7.23
| 9. 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0303 | 0.0009999 | 20628.31 | 20.63 |  |  |  | 20.63
| 10. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.13 | 0.00429 | 42060 | 180.44 |  |  |  | 180.44
| 11. 101-1668 | Рогожа | м2 | 88.2 | 2.911
| 12. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.013 | 0.000429 | 26819.67 | 11.51 |  |  |  | 11.51
| 13. 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.14 | 0.00462 | 5742.94 | 26.53 |  |  |  | 26.53
| 14. 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.47 | 0.01551 | 5954.52 | 92.35 |  |  |  | 92.35
| 15. 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 39.2 | 1.294 | 168.3 | 217.78 |  |  |  | 217.78
Н | 16. 204-9001 | Арматура | т | 6.6 | 0.2178
Н | 17. 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101.5 | 3.35
| 18. 411-0001 | Вода | м3 | 0.283 | 0.009339 | 19.29 | 0.18 |  |  |  | 0.18
10 | СЦМ-401-0004 | Бетон тяжелый, класс В 10 (М100) | м3 |  | 3.35 | 2259.29 | 7569 |  |  |  | 7569
11 | СЦМ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм | т |  | 0.2178 | 31801.52 | 6926 |  |  |  | 6926
12 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (засыпка прыжковых ям) | 100 м3 грунта |  | 0,21 21/100 | 6295.01 | 1322 | 1322 |  |  |  | 18.59
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 88.5 | 18.59 | 71.13 | 1322.31 | 1322.31
13 | СЦМ-408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т |  | 37.65 | 406.78 | 15315 |  |  |  | 15315
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 49422 | 2954 | 6188 | 791 | 40280 | 37.17 | 6.1
Накладные расходы | [6 empty] | 3199
Сметная прибыль | [6 empty] | 1948
Итоги по разделу 1 Сектор прыжков в длину :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 1461 |  |  |  |  | 0.88 | 2.52
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 2758
Автомобильные дороги | [6 empty] | 13003 |  |  |  |  | 2.98 | 2.57
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 19309 |  |  |  |  | 14.72 | 1.01
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 18038 |  |  |  |  | 18.59
Итого | [6 empty] | 54569 |  |  |  |  | 37.17 | 6.1
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 40280
Машины и механизмы | [6 empty] | 6188
ФОТ | [6 empty] | 3745
Накладные расходы | [6 empty] | 3199
Сметная прибыль | [6 empty] | 1948
Итого по разделу 1 Сектор прыжков в длину | [6 empty] | 54569 |  |  |  |  | 37.17 | 6.1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 49422 | 2954 | 6188 | 791 | 40280 | 37.17 | 6.1
Накладные расходы | [6 empty] | 3199
В том числе, справочно:
80%*(0,94*0,9) ФОТ (от 1322) (Поз. 12-13) | [6 empty] | 895
95%*(0,94*0,9) ФОТ (от 371) (Поз. 1) | [6 empty] | 298
105%*(0,94*0,9) ФОТ (от 1464) (Поз. 9-11) | [6 empty] | 1300
142%*(0,94*0,9) ФОТ (от 588) (Поз. 4-7) | [6 empty] | 706
Сметная прибыль | [6 empty] | 1948
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 1322) (Поз. 12-13) | [6 empty] | 506
50%*0,85 ФОТ (от 371) (Поз. 1) | [6 empty] | 158
65%*0,85 ФОТ (от 1464) (Поз. 9-11) | [6 empty] | 809
95%*0,85 ФОТ (от 588) (Поз. 4-7) | [6 empty] | 475
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 1461 |  |  |  |  | 0.88 | 2.52
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 2758
Автомобильные дороги | [6 empty] | 13003 |  |  |  |  | 2.98 | 2.57
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 19309 |  |  |  |  | 14.72 | 1.01
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 18038 |  |  |  |  | 18.59
Итого | [6 empty] | 54569 |  |  |  |  | 37.17 | 6.1
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 40280
Машины и механизмы | [6 empty] | 6188
ФОТ | [6 empty] | 3745
Накладные расходы | [6 empty] | 3199
Сметная прибыль | [6 empty] | 1948
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 54569 |  |  |  |  | 37.17 | 6.1
|  |  | Составил |  |  |  | А.В. Новоселов
|  |  | Проверил |  |  |  | Я.В. Мельковский