## Дефектная ведомость
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач МУЗ "Динская ЦРБ" _________________Э.А. Асланян "___" ___________2010г.
Дефектный акт
Мы, ниже подписавшаеся комиссия в составе Зам.гл.врача по хозяйственным вопросам МУЗ "Динская ЦРБ" Чуб В.В., инженера по ремонту зданий Дулиной О.Н. и инженера по ПБ Семёновой И.П.. Составили настоящий акт на предмет обследования технического состояния пожарной сигнализации в МУЗ "Динская поликлиника" ст. Динская, ул Кирпичная, 73 "А".
В результате осмотра установлено, что для ремонта пожарной сигнализации необходимо выполнить следующие работы.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Радиостанция УКВ связи абонентская мощность, до 15 Вт: стационарная | компл. | 210 | ТЕРм10-04-088-01
2 | Установка операционной системы, программного обеспечения | рабочая станция | 1 | ТЕРм10-06-068-14
3 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 8 | ТЕРм10-02-016-06
4 | Ключ или кнопка на панели | шт. | 26 | ТЕРм10-04-101-10
Зам. Гл.врача МУЗ "Динская ЦРБ" _____________________ В.В. Чуб
Инженер по ремонту зданий _____________________ О.Н. Дулина
Инженер ПБ _____________________ И.П. Семенова