## Ресурсная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [8 empty] | _______________________________
| " _____ " ________________ 2009 г. | [8 empty] | "______ " _______________2009 г.
Объекты образования
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | , Текущий ремонт туалета МОУ СОШ № 30 ст. Нововеличковская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________499283 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________48966 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________________611,28 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ГЭСНр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий |  | 0.03 | 2513.78 | 75 | 72 | 3 | 2 |  | 1.15 | 0.03
2 | ГЭСН46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 шт. |  | 0.02 | 34043.06 | 681 | 310 | 371 | 96 |  | 3.89 | 1.14
3 | ГЭСН46-03-012-03 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 100 м борозд |  | 0.07 | 74004.3 | 5180 | 2927 | 2253 | 764 |  | 35.73 | 9.08
4 | ГЭСН16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.18 | 35556.55 | 6400 | 965 | 26 | 4 | 5409 | 11.09 | 0.05
5 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей |  | 0.5 | 2053.6 | 1027 | 189 | 558 | 110 | 280 | 2.4 | 1.31
6 | ГЭСН46-03-017-01 | Заделка отверстий, борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |  | 1 | 8300.48 | 8300 | 3690 | 127 | 20 | 4483 | 55.16 | 0.24
7 | ГЭСН16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка |  | 1 | 888.21 | 888 | 653 | 5 | 1 | 230 | 8.94 | 0.01
8 | ГЭСН10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов |  | 0.22 | 149874.75 | 32972 | 1781 | 6 |  | 31185 | 22.66
9 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.168 | 459106.26 | 77130 | 1396 | 1019 | 189 | 74715 | 17.52 | 2.24
10 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 1.8 | 1474.51 | 2654 | 992 | 12 | 3 | 1650 | 11.79 | 0.04
11 | ГЭСН15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.9 | 108676.95 | 97809 | 16354 | 108 | 65 | 81347 | 205.2 | 0.77
12 | ГЭСН15-04-027-01 | Шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.9 | 8126.54 | 7314 | 1808 | 21 | 5 | 5485 | 21.78 | 0.05
13 | ГЭСН15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.9 | 14452.49 | 13007 | 2992 | 73 | 13 | 9942 | 38.61 | 0.15
14 | ГЭСН46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.189 | 13595.19 | 2569 | 2384 | 185 | 123 |  | 35.63 | 1.46
15 | ГЭСН10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проёмов |  | 0.189 | 543976.88 | 102812 | 2122 | 435 | 67 | 100255 | 28.19 | 0.8
16 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м.п. |  | 0.1 | 37569.51 | 3757 | 155 | 8 | 2 | 3594 | 2.12 | 0.02
17 | ГЭСН10-05-009-01 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов |  | 0.103 | 84090.66 | 8661 | 575 | 2 |  | 8084 | 7.31
18 | ГЭСН10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка |  | 0.5 | 91478.75 | 45739 | 3812 | 15 |  | 41912 | 48.5
19 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |  | 0.5 | 4515.09 | 2258 | 842 | 9 | 2 | 1407 | 10.01 | 0.02
20 | ГЭСН15-04-027-02 | Шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.5 | 9641.94 | 4821 | 1382 | 12 | 3 | 3427 | 16.65 | 0.03
21 | ГЭСН15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.5 | 21585.13 | 10793 | 2088 | 43 | 8 | 8662 | 26.95 | 0.09
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 434847 | 47489 | 5291 | 1477 | 382067 | 611.28 | 17.53
Накладные расходы | [6 empty] | 37570
Сметная прибыль | [6 empty] | 26866
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1 | [6 empty] | 75 | 72 | 3 | 2 |  | 1.15 | 0.03
Накладные расходы 80%*0,7 ФОТ (от 74) | [6 empty] | 41
Сметная прибыль 68%*0,9 ФОТ (от 74) | [6 empty] | 45
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 161 |  |  |  |  | 1.15 | 0.03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 2-3, 6, 14 | [6 empty] | 16730 | 9311 | 2936 | 1003 | 4483 | 130.41 | 11.92
Накладные расходы 110%*0,7 ФОТ (от 10 314) | [6 empty] | 7942
Сметная прибыль 70%*0,9 ФОТ (от 10 314) | [6 empty] | 6498
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 31170 |  |  |  |  | 130.41 | 11.92
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 4, 7 | [6 empty] | 7288 | 1618 | 31 | 5 | 5639 | 20.03 | 0.06
Накладные расходы 128%*0,7 ФОТ (от 1 623) | [6 empty] | 1454
Сметная прибыль 83%*0,9 ФОТ (от 1 623) | [6 empty] | 1212
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 9954 |  |  |  |  | 20.03 | 0.06
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 5 | [6 empty] | 1027 | 189 | 558 | 110 | 280 | 2.4 | 1.31
Накладные расходы 130%*0,7 ФОТ (от 299) | [6 empty] | 272
Сметная прибыль 89%*0,9 ФОТ (от 299) | [6 empty] | 239
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 1538 |  |  |  |  | 2.4 | 1.31
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 8-9, 15-18 | [6 empty] | 271071 | 9841 | 1485 | 258 | 259745 | 126.3 | 3.06
Накладные расходы 118%*0,7 ФОТ (от 10 099) | [6 empty] | 8342
Сметная прибыль 63%*0,9 ФОТ (от 10 099) | [6 empty] | 5726
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 285139 |  |  |  |  | 126.3 | 3.06
Отделочные работы:
Итого Поз. 10-13, 19-21 | [6 empty] | 138656 | 26458 | 278 | 99 | 111920 | 330.99 | 1.15
Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 26 557) | [6 empty] | 19519
Сметная прибыль 55%*0,9 ФОТ (от 26 557) | [6 empty] | 13146
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 171321 |  |  |  |  | 330.99 | 1.15
Итого | [6 empty] | 499283 |  |  |  |  | 611.28 | 17.53
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 382067
Машины и механизмы | [6 empty] | 5291
ФОТ | [6 empty] | 48966
Накладные расходы | [6 empty] | 37570
Сметная прибыль | [6 empty] | 26866
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 499283 |  |  |  |  | 611.28 | 17.53
Составил
Проверил Подлесная Г.В.